## Sheet1
|  | Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Sprint Backlog<Checkoint> |  | Sommaire effort restant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Date: 20/11/2025 |  | Sommaire efforts dépensé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3. implanter la messagerie (principalement)
| Numéro cas d'utilisation |  | 1: jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée ¦ heures travaillées ce jour)
|  | Cas d'utilisation ou user-story/tâche | 1: 0; 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21
|  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Messagerie
|  | Envoyer un message | 1: 10
|  | Supprimer un message | 1: 7
|  | Modifier un message | 1: 8
|  | Créer un groupe d'amis | 1: 5
|  | ajouter un amis dans le groupe | 1: 5
|  | supprimer un amis dans le groupe | 1: 3
|  | signaler un amis dans le groupe | 1: 5
| 7 | Gestion des Amis
|  | Ajouter en amis proche | 1: 5
État du sprint backlog 3 <Checkoint>
Note on C6: sprint goal
Note on D10: Estimation initiale
Note on E10: Pour chaque jour, la première colonne indique le temps restant, et la deuxième colonne indique le temps travaillé sur cette tâche ce jour là. Normalement, la première colonne du jour J est égal à la différence entre la première colonne du jour J-1 (estimation en temps restant, en date du jour J-1) et de l'effort passé sur la tâche le jour J-1. Sauf si on s'est trompé d'estomation au jour J-1, auquel cas la première colonne du jour J est plus grande (on a sous-estimé) ou plus petite (on a surestimé) l'effort requis par la tâche
Note on U10: Effort left went up after some new work has been discovered
Note on B11: Id of the story. To simplify linking to the product backlog
Note on C11: User story being implemented. See http://agilesoftwaredevelopment.com/scrum/simple-product-backlog
Note on D14: The team tries not have tasks bigger, than 16 ideal engineering hours. If they happen to have a bigger task, they try to split it into two smaller and more managable ones
Note on E14: The team tries not have tasks bigger, than 16 ideal engineering hours. If they happen to have a bigger task, they try to split it into two smaller and more managable ones
Note on C46: See for reference and comments. Feel free to remove the link, though it would be very kind of you to leave it somewhere on the sheet